附

易地扶贫搬迁后续扶持责任清单

| 序号 | 部 门 | 职 责 | 重点任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市委组织部 | 指导市、县加强易地扶贫搬迁安置点基层党组织建设。 | 负责并指导全市安置点基层党组织建设工作，全面采集安置点党员信息，合理设置基层党组织，确保党的工作全覆盖。 | 2020年底前完成 |
| 2 | 市委文明办 | 负责并指导全市安置点的精神文明建设 | 加强对易地扶贫搬迁工作的宣传引导，开展精神文明建设活动，丰富搬迁群众精神文化生活，提高搬迁群众整体素质。 | 2020年底前完成 |
| 3 | 市发改委 | 作为易地扶贫搬迁后续扶持牵头部门,要在组织全面摸清移民搬迁后续扶持基本底数、面临形势、工作目标和主要任务基础上，做好任务细化分解，明确任务承担部门，提出工作阶段性目标和完成时限要求，形成详尽的责任清单。 | 负责组织协调各成员单位，定期或不定期召开专题会议，及时解决易地扶贫搬迁后续扶持工作推进中遇到的突出困难和问题；负责协调相关部门完成易地扶贫后续扶持平台信息的建立、录入和更新；负责做好各县（市、区）易地扶贫搬迁后续扶持项目库的建立、项目的策划包装及相关协调工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持工作的日常推进和督促检查。 | 2020年第一季度完成责任清单；任务2在2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 4 | 市教育局 | 负责移民搬迁安置社区的教育资源配置和落实教育扶贫政策。 | 负责精准掌握搬迁群众子女就学需求和安置地教育资源，落实教育扶贫政策，提前做好学位预测和安排，做好搬迁群众子女转学衔接工作，确保搬迁群众子女不因搬迁而辍学。 | 2020年底前完成 |
| 5 | 市民政局 | 指导做好社区治理的自治单元划分、村（居）民自治工作，落实兜底保障政策。 | 指导做好易地扶贫搬迁安置点基层群众性自治组织建设，建立社区服务站，落实社区人员编制和报酬；关心老弱病残搬迁对象，落实困难搬迁户的社会救助和兜底保障。 | 长期推进 |
| 6 | 市财政局 | 负责易地扶贫搬迁项目资金筹集拨付，负责易地扶贫搬迁还款省级应负担部分，保障易地扶贫搬迁债务还款落实落地等工作。 | 负责加强易地扶贫搬迁项目资金的拨付和监管，保障易地扶贫搬迁债务还款落实落地等工作，确保资金安全高效使用。 | 2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 7 | 市人社局 | 负责有劳动能力搬迁群众的技能培训和就业服务。 | 负责易地搬迁安置点就业服务保障平台建设，面向搬迁点群众提供公共就业创业服务；做实易地扶贫搬迁点劳动力信息采集和就业动态台账管理；做好搬迁劳动力转移就业工作，开展易地扶贫搬迁人员求职招聘信息服务；协助做好安置点就业扶贫基地和社区工厂的创建工作，解决有劳动能力的家庭至少有1人以上稳定就业；针对易地搬迁安置点无法离乡、无业可扶、无力脱贫的“三无”贫困劳动力，通过开发公益岗位，兜底安置解决贫困劳动力就业；组织开展易地搬迁安置点劳动力就业创业技能培工作，促进有劳动能力搬迁家庭掌握一门以上脱贫发展技能；落实各类就业创业补贴政策；做好对搬迁对象的社会保障政策宣传和待遇保障工作，维护贫困劳动力就业合法权益，确保劳务维权保障工作。 | 在2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 8 | 市自然资源和规划局 | 进一步做好安置房建设等工作，及时提供易地扶贫搬迁安置点基础资料，并做好相关工作的衔接配合，重点抓好促进实际入住、旧宅基地腾退复垦、增减挂钩、安置房不动产登记、建设用地保障等工作。 | 负责做好安置房项目的建设、竣工验收和档案管理等工作，及时提供易地扶贫搬迁安置点基础资料，开展旧宅基地腾退复垦、安置房不动产登记，并做好相关工作的衔接配合。 | 长期推进 |
| 9 | 市住建局 | 负责监督指导进入搬迁安置社区的物业服务企业做好物业服务和管理工作，负责移民搬迁安置房工程质量管理和大修基金建立完善等工作。 | 负责监督指导进入搬迁安置社区的物业服务企业做好物业服务和管理工作，负责移民搬迁安置房工程质量管理等工作。 | 长期推进 |
| 10 | 市交通局 | 指导做好移民安置区交通工程建设。 | 按照“缺什么补什么”和“适当留有余地”的原则，尽可能利用现有配套设施，补齐安置点外部道路设施短板，实现提质扩容。 | 2020年底前完成 |
| 11 | 市水利局 | 指导做好移民安置区安全饮水工程建设和运行管护，在农村饮水安全项目安排上进一步向安置区倾斜。 | 按照“缺什么补什么”和“适当留有余地”的原则，尽可能利用现有配套设施，补齐安置点供水设施短板，实现提质扩容。 | 2020年底前完成 |
| 12 | 市农业农村局 | 负责具备农业发展条件的搬迁户的农业产业扶持。 | 负责具备农业发展条件的搬迁群众发展农业产业，加强职业农民技能培训，科技下乡、科技服务活动等工作；指导各县（市、区）建立壮大产业园区，稳定的利益联结机制和搬迁群众产业发展台账，确保有产业发展意愿和劳动能力的搬迁家庭至少有一项脱贫增收产业。 | 2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 13 | 市文化和旅游局 | 将旅游景区、乡村旅游等文化旅游项目优先向搬迁安置区安排；负责安置区文化活动设施建设，构建现代公共文化服务体系；组织开展安置区群众性精神文化活动，促进搬迁群众文化融入。 | 负责在集中安置点配套文化设施，组织开展各类文体活动。指导有资源、有条件、有意愿的搬迁点（户）通过开发旅游商品、开办农家乐、旅游民宿等文化旅游产品，增加搬迁户经济收入。 | 2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 14 | 市卫健委 | 负责移民搬迁安置社区的基本医疗卫生服务、人员配置和落实健康扶贫政策。 | 负责做好易地扶贫搬迁安置点医疗卫生资源配置，落实健康扶贫政策和基本公共卫生及家庭医生签约服务等工作。 | 2020年底前完成 |
| 15 | 市医疗保障局 | 负责移民搬迁安置社区的医疗保险工作，落实健康扶贫政策。 | 负责落实易地扶贫搬迁对象的医疗保险和医疗救助政策，落实大病困难家庭医保政策。 | 2020年底前完成 |
| 16 | 市扶贫办 | 协调相关部门落实各类叠加政策措施，坚持脱贫不脱政策，夯实搬迁群众稳定脱贫的长效基础。 | 负责做好易地扶贫搬迁对象的系统信息管理，协调相关部门落实各类叠加政策措施，坚持脱贫不脱政策，夯实搬迁群众稳定脱贫和防返贫的长效基础。 | 2020年底前取得显著成效，2025年前基本完成 |
| 17 | 国电、地电公司 | 负责安置区电力配套设施建设，将电力项目优先向集中安置区安排，做好集中安置区电力配套设施建设及其运行维护和改造升级。 | 按照“缺什么补什么”和“适当留有余地”的原则，尽可能利用现有配套设施，补齐安置点电力设施短板，实现提质扩容。 | 2020年底前完成 |
| 18 | 渭南市天然气公司 | 负责安置区天然气配套设施建设。 | 按照“缺什么补什么”和“适当留有余地”的原则，尽可能利用现有配套设施，补齐安置点燃气设施短板，实现提质扩容。 | 2020年底前完成 |
| 19 | 县（市、区）人民政府 | 县（市、区）人民政府是易地扶贫搬迁后续产业扶持的工作主体、责任主体和实施主体。要结舍本地实际，统筹县域经济发展，积极主动和省级各行业主管部门进行对接，运用产业、就业、教育、生态、健康、兜底等扶贫措施制定衔接紧密、精准到户的综合施策方案。切实加大安置区项目资金投入，人员编制保障力度，落实好社区运转经费和社区干部基本薪酬，按照不低于相同规模城市社区运转经费和干部薪酬标准进行预算，并建立正常增长机制。 | 县（市、区）人民政府是易地扶贫搬迁后续产业扶持的工作主体、责任主体和实施主体。要结舍本地实际，统筹县域经济发展，积极主动和省级各行业主管部门进行对接，运用产业、就业、教育、生态、健康、兜底等扶贫措施制定衔接紧密、精准到户的综合施策方案。切实加大安置区项目资金投入，人员编制保障力度，落实好社区运转经费和社区干部基本薪酬，按照不低于相同规模城市社区运转经费和干部薪酬标准进行预算，并建立正常增长机制。 | 2020年底前，确保搬迁群众“两不愁三保障”目标实现。2025年，实现“能发展、可致富” |